รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

| โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |  |
| เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงรวมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล | 25,000.00 | 9,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะไฟ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ.เมือง สกลนคร ) | 10,00.00 | 10,00.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ส่งเสริมประเพณีการแข่งเรือ | 250,000.00 | 250,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 954,800.00 | 932,143.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. โรงเรียงสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ | 1,236,198.00 | 1,070,567.52 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ. | 2,837,000.00 | 2,827,429.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบลเหล่าปอแดง | 200,000.00 | 197,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 90,000.00 | 89,990.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 30,000.00 | 29,975.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการวัดประชรัฐ | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา | 20,000.00 | 19,929.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 45,000.00 | 44,965.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000.00 | 129,429.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกสำรวจสัตว์ | 6,000.00 | - | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง | 200,000.00 | 160,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตำบลเหล่าปอแดง | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น | 347,300.00 | 347,247.50 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง พบประชาชน | 5,000.00 | 4,920.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตำบลเหล่าปอแดง | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 786,000.00 | 532,951.64 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนชุมชนแบบบูรณาการ | 10,000.00 | - | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 55,000.00 | 50,626.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่นหนองหาร เขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง | 30,000.00 | 19,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ | 20,000.00 | 18,060.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลเหล่าปอแดง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 375,900 | 375,900 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนยางใต้ (สายตรงข้ามร้าน ส.พูลทรัพย์ | 102,000.00 | 102,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดลอกลำห้วยหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | 385,800 | 375,000 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง | 72,000 | 59,970.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 32,000 | 24,680.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 4 เครื่อง | 32,000 | 31,200.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA | 5,700 | 4,290.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อชุดกล้องวัดระดับงานสำรวจ 1 ชุด | 18,000 | 17,800.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer ) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ชุดอุปกรณ์ทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test จำนวน 2 ชุด | 11,000 | 10,800.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ชุดแบบหล่อคอนกรีต(เหล็ก) จำนวน 3 ชุด ราคาชุด ๆ ละ 6000 บาท รวมราคา 18,000 บาท | 18,000 | 17,700.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 1 คัน | 1,302,000 | - | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ |
| ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 | 4,578,500.00 | 2,870,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนยาง – ไปฌาปนสถาน บ้านดอนยางหมู่ที่ 8 | 1,553,800.00 | 1,140,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดป่าธุดงค์สถาน บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 | 1.066.900.00 | 839,999.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย สายหน้าวัดบ้านหนองปลาน้อย (ร้านโบว์-แบงค์) ตำบลเหล่าปอแดง | 317,100.00 | 308,900.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ 7 สายหลังโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย - เชื่อมบ้านหนองแดง | 467,200.00 | 467,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ (สายหน้าโรงเรียน - ทางลงหนองหาร) | 371,000 | 370,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ 4 สายตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเหล่าปอแดง | 102,500.00 | 102,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน - ไปตำบลดงชน ตำบลเหล่าปอแดง | 450,700 | 440,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ (สายหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - เชื่อมบ้านผู้ใหญ่บ้าน)ตำบลเหล่าปอแดง | 201,700.00 | 201,500.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 หมู่ที่ 11 บ้านดอนยางใต้ (สายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง) ตำบลเหล่าปอแดง | 24,000.00 | 24,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน (สายหน้าบ้านนายวิเศษ - เชื่อมเข้าบ้านแมดดงชน) ตำบลเหล่าปอแดง | 153,000.00 | 153,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าปอแดง หมู่ที่ 6 (สายคุ้มหนองปลาตอง - ไปหนองปลาน้อย) ตำบลเหล่าปอแดง งบประมาณ104,800 บาท | 104,800.00 | 104,800.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 พร้อมบ่อพักน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนยางใต้ (สายหน้าศูนย์สาธิตฯ) ตำบลเหล่าปอแดง | 155,400 | 155,000.00 | 1 ตุลาคม 2567 | 30 กันยายน 2568 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ |

- ปัญหาอุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………